东南大学暑期社会实践立项书

——淄博陶瓷琉璃文化实地调研与数字传播实践——

| 项目名称 | 寻陶问琉，数传匠心——淄博陶瓷琉璃文化实地调研与数字传播实践 |
| --- | --- |
| 实践地点 | 博山琉璃市场、淄博陶瓷琉璃博物馆及周边相关点位 |
| 实践形式 | 实地观察、访谈记录、影像采集、内容创作与线上传播 |
| 成果形式 | 微信公众号推送、专题网页、调研记录与影像素材库 |
| 团队信息 | 队长/成员/指导教师：待填写 |

本项目拟以淄博陶瓷琉璃文化为调研对象，组织学生团队走进博山琉璃市场与淄博陶瓷琉璃博物馆，在真实场景中观察器物、工艺、市场与叙事方式，形成兼具青年视角与公共传播价值的数字化记录。

一、项目背景与意义

淄博陶瓷琉璃承载着区域产业记忆、传统工艺智慧与鲜明的生活美学。对于青年学生而言，博物馆提供了理解历史脉络与工艺体系的窗口，市场则呈现了陶琉产品在当代消费、设计转化与文化传播中的真实样态。将两类场域结合考察，有助于避免对非遗文化的碎片化想象，建立从“展品—工艺—从业者—市场—公众”出发的整体认识。

项目以实地调研为基础、数字传播为延伸：一方面通过规范记录提升团队对地方文化遗产的认知；另一方面将观察与访谈转化为通俗、可信、易传播的图文和网页内容，让更多青年受众看见陶与琉背后的匠心与城市文化。

二、项目目标与核心问题

（一）项目目标

建立对淄博陶瓷琉璃历史、工艺与当代市场的基础认知，形成可追溯的田野记录。

以博山琉璃市场和淄博陶瓷琉璃博物馆为双点位，比较“展示叙事”与“市场实践”的异同。

完成适合青年受众阅读的微信公众号推送和专题网页，推动调研成果的公共传播。

（二）拟回答的核心问题

博物馆如何讲述淄博陶瓷琉璃的历史、技艺与文化价值？

市场中的产品类型、审美表达、消费人群与传播方式呈现出哪些特点？

青年团队可以怎样以尊重史实与工艺的方式，让陶琉文化在数字媒介中被更好地理解？

三、调研内容与方法

（一）点位一：博山琉璃市场

重点观察产品品类与价格区间、传统工艺与现代设计的结合、商户的陈列与讲解方式、消费者关注点以及适合公开传播的故事线索。经受访者同意后，对商户或从业者开展简短访谈，记录其从业经历、代表性工艺与对市场变化的感受。

（二）点位二：淄博陶瓷琉璃博物馆

重点梳理展陈中的历史线索、代表性器物、制作技艺与文化符号；通过展签、讲解与现场观察理解陶与琉的差异及关联。团队将优先记录可公开引用的展览信息，并在后续内容中标明来源与拍摄说明。

（三）调研方法

观察记录：使用统一观察表，记录时间、点位、对象、现象与初步思考。

半结构化访谈：围绕“工艺记忆、产品变化、受众理解、传播建议”设置问题，在征得同意后进行文字或录音记录。

影像采集：以环境、器物细节、展陈信息和团队调研过程为主；涉及人物肖像、店铺内部或不可拍摄展品时，先获得许可。

资料互证：将现场信息与博物馆公开资料、权威媒体及访谈记录相互核对，避免以个别个案替代整体结论。

四、实施安排与成员分工

（一）实施进度

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 出发前1—2周 | 查阅基础资料；联系点位；明确采访提纲、拍摄规范与安全要求；完成任务分配。 |
| 实地调研 | 暑期集中开展 | 走访博山琉璃市场和淄博陶瓷琉璃博物馆；完成观察、访谈与影像采集；每日整理素材。 |
| 整理分析 | 调研结束后1周 | 整理笔记、图片与录音；核对事实；筛选可公开使用的素材；形成内容框架。 |
| 成果制作 | 调研结束后2—3周 | 完成公众号推送、专题网页和调研简报；内部交叉校对后发布。 |

（二）建议分工

调研统筹：对接点位、编排行程、维护研究问题与每日复盘。

访谈记录：准备提纲、记录访谈要点、整理授权情况与引用来源。

影像采集：负责照片、短视频与素材编号，落实拍摄许可和备份。

内容编辑：撰写推文和网页文案，进行事实核查、版式设计与发布。

安全与后勤：负责集合、交通、物资、应急联络与安全提醒。

五、成果设计与传播方案

（一）微信公众号推送

拟以“从展柜到街市：我们在淄博重新认识陶与琉”为主题，采用“调研缘起—博物馆中的工艺脉络—市场中的当代样态—青年视角的观察与倡议”的结构，配以经授权或可公开使用的图片、信息图和现场记录。内容发布前将对史实、工艺名称、图片来源及人物表述进行复核。

（二）专题网页

拟制作轻量化专题网页，设置“走进点位”“器物与工艺”“市场观察”“人物与故事”“调研手记”五个模块。网页以信息整合与阅读体验为重点，呈现经核实的图文、短视频与互动地图（如适用），并在页面中清晰标注素材来源、拍摄许可与版权说明。

（三）过程性成果

田野观察表、访谈纪要、影像素材清单和每日调研日志。

一份实践调研简报，概括发现、局限与后续传播建议。

六、安全、伦理与风险预案

（一）安全保障

出行前完成成员报备，建立紧急联络群，明确集合时间与交通方案；实地调研坚持结伴行动，不进入未开放或存在安全隐患的区域。若接触工艺展示、热加工设备或易碎展品，严格遵守场地规定，不擅自操作或触碰。遇高温、暴雨、交通延误等情况，及时调整或终止外勤安排。

（二）调研伦理与版权

访谈、人物拍摄和店内拍摄均以知情同意为前提；受访者可拒绝回答或要求不公开相关信息。团队不将未经允许的录音、肖像、商业信息或内部空间用于公开传播。对博物馆展签、公开资料和他人图片，依据使用规范标注来源；对团队原创内容保留原始素材与授权记录。

（三）主要风险与应对

点位临时调整或受访者时间冲突：提前预约，准备备选采访对象和可替代观察任务。

素材不足或信息不准确：实行“当天备份、集中复核、交叉校对”，必要时补访或删除存疑表述。

网页与推文制作延期：采用模块化分工，先完成核心文字与图片，再迭代交互和视觉细节。

七、预期成效

项目将形成一套基于实地观察的陶琉文化数字叙事成果，使团队成员在实践中提升资料甄别、访谈沟通、影像记录与公共表达能力；同时以青年可感知的方式，为淄博陶瓷琉璃文化的理解与传播提供一份真实、克制、可分享的记录。

项目团队：____________________

日期：______年____月____日